## 1 вар 2
Приложение 1
к Муниципальной целевой программе «Чистая вода на 2010 - 2020 годы»
Перечень программных мероприятий
тыс.руб.
№ | Наименование мероприятий с указанием адреса | Всего | в том числе по годам:
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Разработка проектно-сметной документации зоны санитарной охраны водозабора (скважины, помещение для оборудования, ёмкости, насосы, оборудование по обеззараживанию питьевой воды, ограждение) проектирование водовода 2000 м. п.Изыхские Копи | 400 | в том числе по годам: 2010: 400
Разработка типовой проектно-сметной документации зоны санитарной охраны водозабора (скважины, помещение для оборудования, ёмкости, насосы, оборудование по обеззараживанию питьевой воды, ограждение)
Разработка ПСД, на строительство водопровода
2 | Восстановление водозаборной скважины, строительство павильона под оборудование, монтаж оборудования, установка насосов, ёмкости, оборудование по обеззараживанию прокладка водопровода 2000 м. | 800 | в том числе по годам: 2011: 800
3 | Строительство водопровода 3600 м. | 3600 |  |  | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 400
4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопровода 2000 м. | 400 | в том числе по годам: 2011: 400
5 | Выполнить ограждение санитарной зоны водозабора с. Изыхские Копи | 100 | в том числе по годам: 2012: 100
6 | Замена водопроводных трубопроводов ул. Ленина-1150 м, Степная, Островная, Шолохова-500м, Майская, Шахтовая-250, 50 лет Октября-450м, с. Изыхские Копи | 3700 |  | 400 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100
| Итого: | 9000 | 400 | 1600 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500