Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Изыхского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018											    № 24

О подготовке жилищно-коммунальных объектов в п. Изыхские Копи   к работе в осенне-зимний период   2018-2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 9 Устава муниципального образования Изыхский сельсовет, в целях своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к ОЗП 2018-2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования Изыхский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года и утвердить ее состав (приложение № 1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к ОЗП 2018-2019 года. (приложение № 2)

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Глава Изыхского сельсовета 					А.В. Кононов

Приложение 1

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

№ 24 от 26.04.2018

«О подготовке жилищно-коммунальных объектов в п. Изыхские Копи   к работе в осенне-зимний период   2018-2019 г.»

Состав комиссии для координации работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Изыхский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года

Кононов Александр Васильевич        Глава Изыхского сельсовета

Кононова Людмила Викторовна        И.о. Директора ООО «АгроЛидер»

Члены комиссии:

Долгих Юлия Сергеевна                      главный бухгалтер Изыхского сельсовета

Бугаева Ольга Николаевна                  бухгалтер-кассир ООО «АгроЛидер»

Лябина Валерия Константиновна       директор МБОУ Изыхская СШ, (по согласованию)

Щепилова Ирина Алексеевна              специалист 1 категории Изыхского сельсовета

Приложение  2

к постановлению администрации

Изыхского сельсовета

№ 24 от 26.04.2018

«О подготовке жилищно-коммунальных объектов в п. Изыхские Копи   к работе в осенне-зимний период   2018-2019 г.»

План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2018 – 2019гг

| № п/п | Ремонтные работы | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провести гидравлические испытания котельного оборудования и трубопроводных магистралей | май |
| 2 | Провести профилактический ремонт дымососа, котельной и трубопроводных магистралей согласно актов гидравлических испытаний | июнь, июль |
| 3 | После устранений замечаний указанных в актах гидравлических испытаний провести гидравлические испытания котельной и трубопроводных магистралей | август |
| 4 | Провести обслуживание электронасосов: протяжка анкерных болтов, замена сальниковой набивки. Протяжка соединительных наконечников электропроводов на электродвигателях и пускателях | август |
| 5 | Провести косметический ремонт котельной | сентябрь |